## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация процесса Подготовки и размещения информации на сайте детского сада»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование органа местного самоуправления: : Управление образования администрации Яковлевского городского округа
Наименование отдела : муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Золотой ключик» г. Строитель Яковлевского городского округа»
Границы процесса: от поручения руководителя о размещении информации на сайт до размещения информационного материала на сайте учреждения
Дата начала проекта: 20.08.2019 г.
Дата окончания проекта: 28.10.2019 г.
Избыточность информации
Временные потери при загрузке нескольких изображений или файлов с большим объемом.
Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации.
Сокращение временных затрат и оптимизация процесса подготовки и загрузки на сайт образовательной организации информации.
Тезисное определение важных этапов мероприятия.
Экономия времени
Передача информации в сжатом виде
Повышение ценности результата мероприятия.
Эффекты проекта
Фотография

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Воробьева Т.А., заведующий
  Заказчик проекта
Никулина О.Н., старший воспитатель
        Руководитель проекта
Зотова М.А.,
ответственный за ведение сайта
Шепелева О.Г.,
педагог - психолог
Евдокимова О.В.,
педагог - психолог

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса подготовки и размещения информации на сайте детского сада
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 6
ШАГ 7
ШАГ 2
ШАГ 1
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Руководитель
Поручение о размещении информации на сайт
(10 -20 мин.)
Сотрудники детского сада
Сбор и подготовка информации
(30-40 мин.)
Сотрудники детского сада
Передача информации для выборки материалов
(20-30 мин.)
Руководитель
Получение текстовой информации для выборки материалов
(10-20 мин.)
Сотрудники детского сада
Передача полной информации ответственному за ведение сайта
(30-60 мин.)
Ответственный за ведение сайта
Размещение информационного материала на сайт учреждения
(30-70 мин.)
ВПП (время протекания процесса) 160 – 285 мин.
ШАГ 5
Руководитель
Отбор
материалов
(30-45 мин.)
4
5
1
2
ВХОД
ВЫХОД
1
2
3
5
Избыточность информации, подробное обсуждение мероприятия
Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации
Временные потери, отсутствие ограничения на количество и размер информации для размещения
4. Отсутствие на рабочем месте, занятость руководителя
5. Временные потери при загрузке файлов с большим объемом

## Slide 4: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень образовательной организации
1
2
3
4
Не выявлены
Не выявлены
Переизбыток информации, подробное обсуждение мероприятия
Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации
Отсутствие на рабочем месте, занятость руководителя
Временные потери, отсутствие ограничения на количество и размер информации для размещения
Временные потери при загрузке файлов с большим объемом
5

## Slide 5: Анализ проблем процесса «Оптимизация процесса Подготовки и размещения информации на сайте детского сада»
Экономия времени, мин.
Проблема
Решение
Переизбыток информации, подробное
обсуждение мероприятия
Создание алгоритма по подготовке информации для размещения на сайт
Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации
Создание шаблона для размещения информации на сайте (с указанием точных требований к количеству редактирований и оформлению)
15
Отсутствие ограничения на количество и размер фотографий для размещения
Отсутствие на рабочем месте, занятость руководителя
12
10
Временные потери при загрузке файлов с большим объемом
Передача материалов по электронным формам связи
Требования к количеству, размеру и качеству фотографий
-Шаблон для размещения информации на сайте ( с ограничением редактирования и количества печатных символов)
-Требования к размеру и качеству фотографий

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса подготовки и размещения информации на сайте детского сада
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 6
ШАГ 7
ШАГ 2
ШАГ 1
Введение в предметную область (описание ситуации «как Будет»)
ВПП (время протекания процесса) 100 – 185 мин.
ШАГ 5
Руководитель
Поручение о размещении информации на сайт
(10-20 мин.)
Сотрудники детского сада
Передача информации для выборки материала (по электронным формам связи)
(10- 20 мин.)
Руководитель
Получение текстовой информации для выборки материала (по электронным формам связи)
(10-15 мин.)
Руководитель
Отбор материалов
(15-30 мин.)
Сотрудники детского сада
Передача информации по электронным формам связи ответственному за ведение сайта (в разработанном шаблоне)
(20-35 мин.)
Ответственный за ведение сайта
Размещение информационного материала на сайт учреждения
(10- 30 мин.)
ВХОД
ВЫХОД
Сотрудники детского сада
Сбор и подготовка информации
(по разработанным алгоритму и шаблону)
(25-35 мин.)
Не изменилось
Изменилось

## Slide 7: Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО |  | СТАЛО | 
Переизбыток информации, подробное обсуждение мероприятия |  | Создан алгоритм по подготовке информации для размещения на сайт | 
Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации |  | Создан шаблон для размещения информации на сайте (с указанием точных требований к количеству редактирований и оформлению) | 
Отсутствие ограничения на количество и размер фотографий для размещения |  |  | 
 |  | Передача материала по электронным формам связи | 

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО | СТАЛО
Отсутствие на рабочем месте, занятость руководителя | Требования к количеству, размеру и качеству фотографий
Временные потери при загрузке файлов с большим объемом | -Создан шаблон для размещения информации на сайте ( с ограничением редактирования и количества печатных символов) -Требования к размеру и качеству фотографий
Длительность процесса (160 – 285 минут) | Длительность процесса (100 – 185 минут)
Оптимизация процесса Подготовки и размещения информации на сайте детского сада МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золотой ключик» г. Строитель» с 285 мин. до 185 мин. |