## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация процесса повышения эффективности функционирования ДОУ за счёт унификации визуальных элементов идентификации»
Общая информация:
Наименование органа местного самоуправления: Управление образования администрации Яковлевского городского округа.
Наименование образовательной организации:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Радонежский» г. Строитель Яковлевского городского округа»
Границы процесса: от создания уникальной системы обозначений до повышения эффективности функционирования ДОУ.
Дата начала проекта: 10.06.2020 г.
Дата окончания проекта: 23.10.2020 г.
1. Унификация визуальных элементов обеспечит узнаваемость детского сада среди многообразия дошкольных учреждений.
2. Повышение эффективности функционирования ДОУ поможет создать положительный образ дошкольного учреждения.
3. В процессе участвуют родители (законные представители), воспитанники и сотрудники дошкольного учреждения, что улучшает взаимопонимание между участниками образовательного процесса.
Обоснование выбора процесса:
Повысить эффективность функционирования дошкольного учреждения до 80%.
Цель проекта:
1. Формирование в социуме положительного образа организации.
2. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
3. Сплочение коллектива ДОУ, родителей (законных представителей) и воспитанников.
Эффекты проекта:

## Slide 2
Команда проекта
Руководство проектом
  Заказчик проекта
Климова Е.А., заведующий МБДОУ «Детский сад «Радонежский»
Юрченко Е.В.,
старший воспитатель
        Руководитель проекта
Рабочая группа проекта
Шильникова Ю.А., воспитатель
Реева О.Ю.,
педагог-психолог
Евдокимова Н.В., инструктор ФИЗО
Зелик М.И.,
Зам.зав. по АХР

## Slide 3
Введение в предметную область
(описание ситуации «Как есть»)
Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса повышения эффективности функционирования ДОО за счёт унификации визуальных элементов идентификации»
Родители воспитанники сотрудники ДОУ
Создание уникальной символики учреждения
0%
ВПП (время протекания процесса) – 60 %
Педагоги
Повышение эффективности функционирования ДОУ
Педагоги
Качество предоставляемых услуг
50%
Руководитель сотрудники
Создание позитивного образа руководителя и сотрудников
10%
Родители воспитанники сотрудники
Графические элементы бренда
0%
Родители воспитанники сотрудники
Освещение деятельности ДОУ в средствах коммуникации
0%
1
2
3
У ДОУ нет гимна, флага, девиза, традиций
Нет разработанных элементов бренда
Деятельность не представлена на стендах в ДОУ и соц. сетях
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОПИСАНИЕ ШАГА ПРОЦЕССА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Текстовое описание потерь
Срок не регламентирован
Нет
Срок по регламенту

## Slide 4
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень организации
У ДОУ нет гимна, флага, девиза, традиций.
Нет разработанных элементов бренда.
Деятельность не представлена на стендах в ДОУ и соц. сетях.
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Пирамида проблем
Проблемы не выявлены
Проблемы не выявлены

## Slide 5
Вклад в достижение цели, %
Решение
Не разработан девиз, флаг, нет гимна ДОУ
Сформировать творческую группу по разработке символики (из сотрудников ДОУ и родителей (законных представителей) и написания гимна ДОУ.
Разместить символику в холле первого этажа
5-10
Проблема
Нет взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
Нет разработанных элементов бренда
Не достаточная мотивация участников образовательного процесса
5-10
Объявить конкурс среди всех участников образовательных отношений на лучший гимн, девиз учреждения.
Обсудить и выявить лучшие варианты
10
Деятельность ДОУ не освещается в СМИ
Окончательно не сформирована и не продуманна система взаимодействия детского сада с общественностью
Назначить ответственного за освещение значимых событий дошкольного учреждения в СМИ

## Slide 6
Карта идеального состояния процесса «Оптимизация процесса повышения эффективности функционирования ДОО за счёт унификации визуальных элементов идентификации»
Родители воспитанники сотрудники ДОУ
Создана символика учреждения (логотип, флаг, гимн, лозунг, единый стиль в оформлении)
5-10%
ВПП (время протекания процесса) – 80%-90%
Педагоги
Повышение эффективности функционирования ДОУ
Педагоги
Качество предоставляемых услуг
50%
Руководитель сотрудники
Создан позитивный образа руководителя и сотрудников
10%
Родители воспитанники сотрудники
В СМИ освещаются значимые события дошкольного учреждения
10%
Родители воспитанники сотрудники
Созданы графические элементы: грамоты, благодарности, единая одежда и др.)
5-10%
Введение в предметную область
(описание ситуации «как БУДЕТ»)

## Slide 7
Факторы успеха
Достигнутые результаты (было и стало)
Повысили эффективность функционирования ДОО за счёт :
Создания уникальных визуальных элементов идентификации
Организовали:
1. Творческую группу из коллектива ДОУ, воспитанников, родителей (законных представителей), объединённых одной целью.
Объявили конкурс среди всех участников образовательных отношений на лучший гимн, девиз учреждения.

## Slide 8
Достигнутые результаты (было – стало)
БЫЛО |  | СТАЛО | 
Не разработан девиз, флаг, нет гимна ДОУ |  | Разработан девиз, флаг ДОУ | 
Нет разработанных элементов бренда |  | Разработаны: - эмблема ДОУ для мероприятий; брошь с символикой детского сада; грамоты ДОУ | 

## Slide 9
События ДОУ не освещаются в СМИ |  | Жизнь детского сада освещается на сайте детского сада и в мессенджерах | 

## Slide 10
0 %
Отсутствие уникальных элементов идентификации
0 %
Нет разработанных элементов бренда
Достигнутые результаты (было и стало)
0 %
30%
Созданы уникальные визуальные элементы идентификации
10%
10%
БЫЛО
СТАЛО
Нет девиза, флага, гимна ДОУ
Созданы графические элементы
Освещение деятельности ДОУ в средствах коммуникации: на сайте ДОУ и мессенжерах
0 %
События не освещались в СМИ
10%
Разработан, флаг, девиз ДОУ

## Slide 11: Достигнутые результаты
Время протекания процесса
БЫЛО
60%
СТАЛО
90%
Повышение эффективности
30%
Повышения эффективности функционирования ДОУ за счёт унификации визуальных элементов идентификации

## Slide 12: Достигнутые результаты
ЭФФЕКТ
Формирование в социуме положительного образа организации
30 %
90 %
t протекания процесса
Повышение качества предоставляемых образовательных услуг
Сплочение коллектива ДОУ, родителей (законных представителей) и воспитанников