## Slide 1: ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ НАСЫЩЕНИЕ СРЕДЫ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТАМИ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОСТРАНСТВА»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование органа местного самоуправления:
Управление образования администрации Яковлевского городского округа
Наименование образовательной организации:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Стрелецкое Яковлевского городского округа»
Границы процесса: от объявления воспитателем темы недели до анализа
выбора детьми центров активности
Дата начала проекта: 15 июня 2020г.
Дата окончания проекта: 16 октября 2020г.
1. Процесс подготовки воспитателей к самостоятельной деятельности детей занимает до 360 мин.
2. Нет определённых алгоритмов деятельности в центрах активности, долгий процесс поиска детьми в пределах 25 мин.
3.Отсутствие маркировки в групповых центрах активности, долгий процесс поиска в пределах 35 мин.
4. Нет определенного стандарта размещения игрового материала, долгий процесс поиска детьми в пределах 20 мин.
5. В ходе анкетирования среди сотрудников были выявлены 40% сотрудников, которые испытывали затруднения при подготовке к самостоятельной деятельности детей.
Сокращение времени протекания процесса с 183-246 мин. до 101-136 мин. к концу октября 2020г.
Изменение качественных характеристик процесса:
2.1.Оптимизация процесса насыщения среды группы с 10%-15% до 35%.
2.2. Материалы и оборудование в центрах активности систематизированы и визуализированы с 20%- 25% до 45%-50%.
Эффекты проекта
1. Уменьшение процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей через насыщение среды группы элементами «бережливого пространства».
2. Создание визуализации безопасного пространства в ходе самостоятельной деятельности детей.
3. Повышение ценности результата.

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Люшукова Эльвира Валентиновна,
заведующий
  Заказчик проекта
Слюнина Ольга Николаевна,
Старший воспитатель
        Руководитель проекта
Золотарева Инна Александровна,
педагог - психолог
Касьянова Эльвира Анатольевна,
воспитатель

## Slide 3: Карта текущего состояния 18.06.2020г.
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
1
Воспитатель | 
Объявляет тему недели | 
8 - 15 мин. | 1
Воспитатель | 
Определяет центр активности, требующий подготовки в соответствии с темой недели | 
15 - 20 мин. | 2
Воспитатель | 
Рационально размещает игровой материал | 
30 - 46 мин. | 3
2
3
Отсутствие алгоритмов деятельности в центрах активности
Длительный процесс подготовки к самостоятельной деятельности детей
Отсутствие маркировки в групповых центрах активности
4
Нерациональное размещение игрового материала

## Slide 4: Карта текущего состояния
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
5
Воспитатель | 
Дооснащает малопривлекательные центры активности недостающими материалами | 
100 - 120 мин. | 4
Воспитатель | 
Организует самостоятельную деятельность детей | 
20 - 30 мин. | 5
Воспитатель | 
Анализирует выбор детей центров активности | 
10 - 15 мин. | 6
Наличие в группе непривлекательных центров активности
ВПП 183 – 246 мин.

## Slide 5: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень образовательной организации
Длительный процесс подготовки к самостоятельной деятельности детей;
Отсутствие алгоритмов деятельности в центрах активности;
Отсутствие маркировки в групповых центрах активности;
Нерациональное размещение игрового материала;
Наличие в группе непривлекательных центров активности.
3
Перечень проблем
4
5
2
1
1
2
3
4
5

## Slide 6
Вклад в достижение цели
Решение
Длительный процесс подготовки к самостоятельной деятельности детей
- Материалы в центрах активности недостаточно систематизированы.
Проблема
1.Переход от планирования к проектированию насыщение среды группы элементами «бережливого пространства»
2.Устранение временных потерь насыщения среды группы элементами «бережливого пространства» для мотивации самостоятельной деятельности воспитанников.
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
Отсутствие алгоритмов деятельности в центрах активности
- Несформированность навыков самостоятельной деятельности
1.Разработка плана подготовки материалов для насыщения среды группы в соответствии с темой недели.
2.Размещение алгоритмов деятельности в центрах активности.
Отсутствие маркировки в групповых центрах активности
- Текстовые обозначения
1.Создание комфортного «бережливого пространства» за счёт визуализации пространства группы.
2. Визуальная разметка игрового пространства.
Выполнение работы в более сжатые сроки
Переход от планирования к проектированию с помощью технологических карт, карточек-подсказок
Соблюдение порядка:
работа четырех правил расположения: на виду, легко взять, легко использовать, легко положить обратно.

## Slide 7
Вклад в достижение цели
Решение
Нерациональное размещение игрового материала
- Неумение воспитанников выстраивать последовательность своей деятельности
Проблема
1.Разработка картотеки «Насыщение развивающей предметно-пространственной среды группы».
2. Внедрение картотеки «Насыщение развивающей предметно-пространственной среды группы».
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
Наличие в группе непривлекательных центров активности.
- Оснащение непопулярных центров активности малопривлекательно
1.Дооснащение непопулярных центров активности разнообразными материалами для повышения привлекательности этих центров с учетом темы недели.
2.Использование приемов игровой мотивации в центрах активности с учетом темы недели.
Привлечение в игровую деятельность большего количества детей
Повышение эффективности игровой мотивации, самостоятельности и инициативы дошкольников.

## Slide 8: 27.06.2020г. Карта идеального состояния «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей через насыщение среды группы элементами «бережливого пространства»
Воспитатель | 
Объявляет тему недели | 
3-5 мин. | 1
Воспитатель, дети | 
Определяют центр активности, требующий подготовки в соответствии с темой недели | 
8 - 10 мин. | 2
Воспитатель, дети | 
Рационально размещают игровой материал | 
13- 19 мин. | 3

## Slide 9: Карта идеального состояния «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей через насыщение среды группы элементами «бережливого пространства»
Воспитатель | 
Оснащает малопривлекательные центры активности недостающими материалами | 
52 - 65 мин. | 4
Воспитатель | 
Организует самостоятельную деятельность детей | 
14 - 19 мин. | 5
Воспитатель | 
Анализирует выбор детей центров активности | 
5 - 10 мин. | 6
ВПП 95 – 128 мин.

## Slide 10: Карта целевого состояния 03.07.2020г.
Введение в предметную область (описание ситуации «как БУДЕТ»)
Воспитатель | 
Объявляет тему недели | 
3-5 мин. | 1
Воспитатель, дети | 
Определяют центр активности, требующий подготовки в соответствии с темой недели | 
10 – 15 мин. | 2
Воспитатель, дети | 
Рационально размещают игровой материал | 
15- 21 мин. | 3
Проектирование насыщения среды группы элементами «бережливого пространства»
Экономия: 4-5 мин.
Визуальная разметка игрового пространства
Экономия: 15-25 мин.
Разработка и внедрение картотеки
Экономия: 15-25 мин.
Разработка плана подготовки материалов для насыщения среды группы в соответствии с темой недели, размещение алгоритмов деятельности в центрах активности
Экономия: 15-25 мин.

## Slide 11: Карта целевого состояния
Введение в предметную область (описание ситуации «как БУДЕТ»)
Воспитатель | 
Оснащает малопривлекательные центры активности недостающими материалами | 
53 - 65 мин. | 4
Воспитатель | 
Организует самостоятельную деятельность детей | 
15 - 20 мин. | 5
Воспитатель | 
Анализирует выбор детей центров активности | 
5 - 10 мин. | 6
Экономия: 82 - 110 мин.
ВПП 101 – 136 мин.
Использование приемов игровой мотивации в центрах активности с учетом темы недели
Экономия: 47-55 мин.

## Slide 12: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Устранили потери времени длительного процесса в подготовке к самостоятельной деятельности детей элементами «бережливого пространства»
Внедрили и доработали алгоритмы деятельности и маркировку в центрах активности.
Разработали и внедрили картотеку «Насыщение развивающей предметно-пространственной среды группы».
Создали визуализацию группы элементами «бережливого пространства».

## Slide 13: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Устранены временные потери насыщением среды группы элементами «бережливого пространства» путем мотивации самостоятельной деятельности воспитанников.
БЫЛО
СТАЛО
БЫЛО
СТАЛО
Отсутствие алгоритмов деятельности.
Размещены алгоритмы деятельности в центрах активности.
Временные потери в подготовке к самостоятельной деятельности детей.

## Slide 14: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Сделана визуальная разметка игрового пространства группы.
БЫЛО
СТАЛО
БЫЛО
СТАЛО
Нерациональное размещение игрового материала.
Разработана и внедрена картотека «Насыщение развивающей предметно-пространственной среды группы».
Отсутствие маркировки в групповых центрах активности
БЫЛО
СТАЛО
Дополнены непопулярные центры активности разнообразными материалами для повышения привлекательности
Наличие в группе непривлекательных центров

## Slide 15
Итого
max t:
246
Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей через насыщение среды группы элементами бережливого пространства (июнь 2020г.)
max t
15
Объявление темы недели, мин.
Достигнутые результаты (было и стало)
Экономия времени:
max t
20
Определение центра активности, требующего подготовки в соответствии с темой недели, мин.
Итого max t:
136
Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей через насыщение среды группы элементами бережливого пространства (октябрь 2020г.)
max t
5
Объявление темы недели, мин.
Определение центра активности, требующего подготовки в соответствии с темой недели, мин.
БЫЛО:
СТАЛО:
Рациональное размещение игрового материала, мин.
max t
120
max t
46
Организация самостоятельной деятельности детей, мин.
max t
30
Рациональное размещение игрового материала, мин.
Дооснащение малопривлекательных центров активности недостающими материалами, мин.
Организация самостоятельной деятельности детей, мин.
max t
21
max t
20
Дооснащение малопривлекательных центров активности недостающими материалами, мин.
max t
15
max t
65
Анализ выбора детей центров активности, мин.
max t
15
Анализ выбора детей центров активности, мин.
max t
10

## Slide 16: Достигнутые результаты
45%
82 мин.
t протекания процесса
ЭФФЕКТ
Уменьшение процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей через насыщение среды группы элементами
«бережливого пространства»
Экономия времени.
Повышение ценности результата.
Создание визуализации безопасного пространства в ходе самостоятельной деятельности детей