## Slide 1: Паспорт проекта «Обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего пространства»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цель проекта
Наименование органа местного самоуправления: Управление образования администрации Яковлевского городского округа
Наименование отдела: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением православного духовно- нравственного развития «Сретенский» г. Строитель Яковлевского городского округа»
Границы процесса: от получения запроса о предоставлении информации по сбору оперативных данных до отправки информации в соответствии с запросом
Дата начала проекта: 15.06.2020 г.
Дата окончания проекта: 20.11.2020 г.
Сокращение времени поиска расположения образовательно-воспитательных пространств на территории и в здании ДОО родителями (законными представителями), посетителями, с 15 мин.до 7 мин.
Эффекты проекта
1. Отсутствие на территории и в здании ДОО навигации, алгоритмов и визуализации образовательно-воспитательных пространств.
3. Потеря времени родителями (законными представителями), посетителями при поиске расположения нужного объекта.
4. Не типовой проект детского сада
5. Большая территория ДОО
1. Удовлетворенность родителей (законных представителей), посетителей логистикой внутреннего и внешнего пространства.
2. Улучшение эмоционального психологического состояния родителей (законных представителей), посетителей

## Slide 2: Команда проекта
Р
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
  Заказчик проекта
        Руководитель проекта
Е.В. Ковалева
старший воспитатель
М.П. Севрюкова
заведующий
А.А. Пакулева
педагог- психолог
В.А. Аболымова
воспитатель
Родители
(законные представители)

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса (п.3.1-3.5)
 | Исполнитель
 | Описание шага процесса
 | Продолжительность
Карта текущего состояния «Обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего пространства» 15.06.2020
Описание потерь
Срок не регламентирован
Срок не регламентирован
Нет
Карта текущего состояния процесса
«Обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего пространства»
Родитель/ посетитель
Направляется к объекту
1-2 мин
Родитель/ посетитель
Поиск нужного объекта
4-6 мин
Родитель/ посетитель
Входит в здание
1-2 мин
Родитель/ посетитель
Направляется ко входу в здание
1-2 мин
Отсутствие на территории и в здании ДОО навигации, алгоритмов и визуализации образовательно-воспитательных пространств
Потеря времени родителей и посетителей ДОУ при поиске нужного объекта
ВПП (время протекания процесса) – 9-15 минут
Нетиповой проект детского сада: наличие двух входов, по разные стороны
Отвлечение сотрудников для ответов на вопросы (где расположено и как найти)
Сотрудник ДОО
Регистрирует посетителя, даёт словесную инструкцию
2-3 мин

## Slide 4
Пирамида проблем
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень организации
НЕ ВЫЯВЛЕНЫ
НЕ ВЫЯВЛЕНЫ
1. Отсутствие на территории и в здании ДОО навигации, алгоритмов и визуализации образовательно-воспитательных пространств
2. Нетиповой проект детского сада: наличие двух входов, находящихся по разные стороны
3. Потеря времени родителей и посетителей ДОУ при поиске нужного объекта
4. Отвлечение сотрудников для ответов на вопросы (где расположено и как найти)

## Slide 5: Анализ проблем процесса «Оптимизация процесса «Подготовка информации о посещаемости и заболеваемости»»
Экономия времени, мин.
Проблема
Решение
Отсутствие на территории и в здании ДОО навигации, алгоритмов и визуализации
2
Прием посетителей через центральный вход.
2
Потеря времени родителей и посетителей ДОУ при поиске нужного объекта
1
3
Разработка удобной навигации внутри и на территории ДОО
Не типовой проект детского сада: наличие двух входов, находящихся по разные стороны
Удобная навигация, направленная на быстрый поиск нужного объекта
Отвлечение сотрудников для ответов на вопросы (где расположено и как найти)
Наличие вахтёра

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса
 | Исполнитель
 | Описание шага процесса
 | Продолжительность
Карта текущего состояния «Обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего пространства» 15.07.2020
Описание потерь
Срок не регламентирован
Срок не регламентирован
Нет
Карта целевого состояния процесса
«Обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего пространства»
Разработана и изготовлена удобная навигации внутри и на территории ДОО
Прием посетителей осуществляется только через центральный вход.
Принят сотрудника на должность вахтера.
ВПП (время протекания процесса) – 4-7 минут
Родитель/посетитель
Направляется к входу в здание
1-2 мин
Родитель/ посетитель
Направляется к объекту
1-1,5 мин
Родитель/ посетитель
Входит в здание
1-1,5 мин
Вахтёр
Регистрирует посетителя, даёт словесную инструкцию
1-2 мин
Не изменилось
Изменилось

## Slide 7: Карта идеального состояния процесса (п.5.1-5.3)
 | Исполнитель
 | Описание шага процесса
 | Продолжительность
Карта идеального состояния процесса «Обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего пространства»
Карта идеального состояния процесса «Обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего пространства»
ВПП (время протекания процесса) –3-6 минут
Родитель/посетитель
Направляется ко входу в здание
1-2 мин
Родитель/ посетитель
Находит нужный объект
1-2 мин
Вахтёр
Регистрирует посетителя, даёт словесную инструкцию
1-2 мин

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО |  | СТАЛО | 
Отсутствие на территории и в здании ДОО навигации, алгоритмов и визуализации |  | Разработана удобная навигация, направленная на быстрый поиск нужного объекта. Изготовлены таблички-указатели на территории ДОО и в здании ДОО. | 
Нетиповой проект детского сада: наличие двух входов, по разные стороны |  | Изменен центральный вход. Дополнительно установлена калитка. Вход осуществляется через дополнительно установленную калитку. Сокращение времени к входу в здание. | 

## Slide 9
БЫЛО |  | СТАЛО | 
Потеря времени родителей и посетителей ДОУ при поиске нужного объекта |  | Удобная навигация, направленная на быстрый поиск нужного объекта | 
Отвлечение сотрудников для ответов на вопросы (где расположено и как найти) |  | Организовано место вахтера. Введена в штатное расписание ставка вахтера. Принят сотрудник на должность вахтера. | 
Длительность процесса – 9-15 мин |  | Длительность процесса – 4-7 мин | 
«Обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего пространства» МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель» с 15 мин. до 7 мин. |  |  |