## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация процесса перемещения родителей (законных представителей) и посетителей внутри ДОУ»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цель проекта
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Звёздочка" п.Яковлево Яковлевского городского округа"
Границы процесса: от разработки навигационного плана-схемы до нахождения необходимого помещения в соответствии с указателями и направлениями движения по ДОУ
Дата начала проекта: 01.08.2020 г.
Дата окончания проекта: 20.11.2020г.
1. Затрата лишнего времени у родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ в поиске нужного помещения. 2. Потеря времени сотрудников ДОО на сопровождение родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ в поиске нужного помещения.
Сокращение времени протекания процесса перемещения родителей (законных представителей) и посетителей внутри ДОУ на 30 %
Эффекты проекта
1.Возможность родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ без посторонней помощи найти нужное помещение.
2.Сокращение времени поиска родителями (законными представителями) и посетителями ДОУ нужного помещения.
3.Разработка удобной системы логистики для родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ.

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Кулабухова Е.А.,
заведующий
  Заказчик проекта
Чеканова М.С.,
старший воспитатель
        Руководитель проекта
Добрынина Н.Н.,
воспитатель
Дашевская Е.В.,
воспитатель
Чернова Е.Н.,
воспитатель

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса перемещения родителей (законных представителей) и посетителей внутри ДОУ»
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 5
ШАГ 2
ШАГ 1
Посетители/родители
Входит на территорию ДОУ
Посетители/родители
Ищет вход в здание.
Входит в здание
(1-2 мин.)
Посетители/родители
Поиск нужного объекта
(4-6 мин.)
Посетители/родители
Нашел нужный объект
(1-2 мин.)
ВПП = 8 - 13 мин.
Вахтер
Встречает посетителя, выясняет цель визита, регистрирует в журнале посещений, объясняет как найти нужный объект
(2-3 мин.)
Отсутствие в здании ДОО навигации, алгоритмов и визуализации образовательно-воспитательных пространств
Отвлечение сотрудников для ответов на вопросы
(где расположено и как найти)
Потеря времени родителей и посетителей ДОУ при поиске нужного помещения
ВХОД
2
3
1
ВЫХОД
1
2
3

## Slide 4
Федеральный
Региональный
Уровень ОО
1
2
3
Пирамида проблем процесса
«Оптимизация процесса перемещения родителей (законных представителей) и посетителей внутри ДОУ»
Не выявлены
Не выявлены
1. Отсутствие в здании ДОО навигации, алгоритмов и визуализации образовательно-воспитательных пространств
2.Отвлечение сотрудников для ответов на вопросы (где расположено и как найти)
3.Потеря времени родителей и посетителей ДОУ при поиске нужного помещения

## Slide 5: Анализ проблем процесса «Оптимизация процесса перемещения родителей (законных представителей) и посетителей внутри ДОУ»
Экономия времени, мин.
Проблема
Решение
Отсутствие в здании ДОО навигации, алгоритмов и визуализации образовательно-воспитательных пространств
Формирование лидерской команды
Создание эскизов табличек и указателей
-
Отвлечение сотрудников для ответов на вопросы (где расположено и как найти)
Размещении информации о поэтажном размещении помещений в ДОУ на центральном входе
1-1
Потеря времени родителей и посетителей ДОУ при поиске нужного помещения
Размещение табличек на дверях помещений внутри ДОУ и указателей по этажам
3-4

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса перемещения родителей (законных представителей) и посетителей внутри ДОУ»
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 5
ШАГ 1
Посетители/родители
Входит на территорию ДОУ
Посетители/родители
Ищет вход в здание.
Входит в здание
(1-2 мин.)
Посетители/родители
Поиск нужного объекта
(1-2 мин.)
Посетители/родители
Нашел нужный объект
(1-2 мин.)
ВПП = 4 - 8 мин.
Экономия = 4 - 5 мин.
ШАГ 4
Вахтер
Встречает посетителя, выясняет цель визита, регистрирует в журнале посещений, объясняет как найти нужный объект
(1-2 мин.)
ВХОД
ВЫХОД

## Slide 7: Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО | СТАЛО | 
Отсутствие в здании ДОО навигации, алгоритмов и визуализации образовательно-воспитательных пространств | Приказ о формировании лидерской команды | 

## Slide 8
БЫЛО | СТАЛО | 
Отсутствие в здании ДОО навигации, алгоритмов и визуализации образовательно-воспитательных пространств | Разработка эскизов табличек и указателей | 

## Slide 9
БЫЛО | СТАЛО | 
Отвлечение сотрудников для ответов на вопросы (где расположено и как найти) | Размещение информации о поэтажном размещении помещений в ДОУ на центральном входе | 

## Slide 10
БЫЛО | СТАЛО | 
Потеря времени родителей и посетителей ДОУ при поиске нужного помещения | Размещение табличек на дверях помещений внутри ДОУ и указателей по этажам | 
Длительность процесса – 13 мин | Длительность процесса – 8 мин | 
«Оптимизация процесса перемещения родителей (законных представителей) и посетителей внутри ДОУ» с 13 мин до 8 мин. |  |